## ToDo
a2BのToDo管理
| # | 作 | カテゴリ | 項目 | 報告日 | 対象機種 | 対策 | 修正Ver. | 備考
| 1 | 済 | 不具合 | スレ一覧画面で1行余分に表示される | 2005-12-12 | WX310SA | 対策済み | 0.2.6
| 2 | 済 | 不具合 | スレ参照中にフォントサイズを切り替えたとき、1行表示されない | 2005-12-12 | WX310SA | 対策済み | 0.2.7 | 2回目の表示からは大丈夫(フォント切り替えでも対応可)
| 3 | 済 | 機能追加 | 回線切断機能の追加 | 2005-12-12 | 全機種 | (対応不可?) | - | 回線切断機能はMIDP 2.0にはなさそう。。（機能が見つかれば実装）
| 4 | 済 | 機能追加 | "お気に入り"スレ管理 | 2005-12-12 | 全機種 | 対策済み | 0.3.0 | 初期対応版は内部構造に無理があり、今後チューニングが必要
| 5 | 済 | 不具合 | 板選択後、板一覧が出る前にメニューを押すとカーソルが黒になる | 2005-12-12 | WX310SA | (再現しない) | - | 再度報告があったとき考える
| 6 | 済 | 不具合 | 全画面に切り替えても全画面使って表示しない | 2005-12-12 | 702NK | 対策済み | 0.2.6
| 7 | 済 | 不具合 | スレ一覧未取得の板を開くとタイトルを間違える | 2005-12-12 | 全機種 | 対策済み | 0.2.1
| 8 | 済 | 不具合 | スレ参照時にジャンプした場合には、２ページ目を表示することがある | 2005-12-12 | 全機種 | 対策済み | 0.2.1
| 9 | 済 | 操作性改善 | キーショートカットの整理 | 2005-12-12 | 全機種 | 整理済み | 0.2.1 | キーアサイン変更案を参照
| 10 | 済 | 機能追加 | AA表示モードの追加 | 2005-12-12 | 全機種 | 対策済み | 0.4.0 | Phase1、画面オーバーラップ抑止モード
| 11 | 済 | 機能追加 | ファイル削除機能の実装 | 2005-12-12 | 全機種 | 対策済み | 0.2.2
| 12 | 済 | 機能追加 | ファイル選択モードで、選択したファイルの情報を表示する | 2005-12-12 | 全機種 | 対策済み | 0.2.6
| 13 | 済 | 不具合 | 書き込み時、末尾に"%D"がつく | 2005-12-12 | WX310SA | 対策済み | 0.2.2
| 14 | 済 | 不具合 | フォントサイズ変更時、NullPointerExceptionが発生する | 2005-12-12 | 702NK | 対策済み | 0.2.4
| 15 | 済 | 機能追加 | カーソルキーのキーリピート対応 | 2005-12-13 | 全機種 | 対策済み | 0.2.4
| 16 | 済 | 不具合 | 書き込み時、WX310SAで改行コードが余分に入る | 2005-12-13 | WX310SA | 対策済み | 0.2.3
| 17 | 済 | 不具合 | 書き込みに失敗することがある | 2005-12-13 | WX310SA | (別途) | - | ある板に対し、初回の書き込みで？ (再度報告があったとき考える)
| 18 | 済 | 機能追加 | 書き込み時、デフォルトの名前を変更できるようにする | 2005-12-15 | 全機種 | 対策済み | 0.2.5 | 前回書き込みに使用した名前を記憶する
| 19 | 済 | 不具合 | 一覧取得を行い、表示を行っても何も表示されないときがある | 2005-12-14 | WX310SA | 対策済み | 0.2.6 | (板カテゴリ切り替え時、a2B.idxを保存しない不具合)
| 20 | 済 | 不具合 | フォントサイズ変更時、次ページを表示する | 2005-12-15 | 全機種 | 対策済み | 0.2.4
| 21 | 済 | 懸念 | WX310Jでの使用感確認 | 2005-12-13 | WX310J | (別途) | - | 指紋認識ユニットでの操作は難しい？
| 22 | 済 | 機能追加 | 新着スレをタイトル一覧上方に表示する | 2005-12-15 | 全機種 | (作業しない) | - | スレ検索機能で同等（要望が強ければ実現を検討)
| 23 | 済 | 不具合 | 既取得スレ一覧にあったスレがなくなる | 2005-12-16 | 全機種 | 対策済み | 0.2.6 | (板カテゴリ切り替え時、a2B.idxを保存しない不具合)
| 24 | 済 | 不具合 | 一覧画面で、フォントサイズを切り替えたとき、次ページを表示する | 2005-12-17 | 全機種 | 対策済み | 0.2.5
| 25 | 済 | 機能追加 | スレプレビュー機能の追加 | 2005-12-17 | 全機種 | 対策済み | 0.2.6
| 26 |  | 機能追加 | メニューのアップデートでバージョンアップデートができるように | 2005-12-18 | WX310SA |  |  | (要望が強いので実施する)
| 27 | 済 | 機能追加 | フォントサイズの設定を再起動後も記憶する (スレ一覧画面) | 2005-12-17 | 全機種 | 対策済み | 0.2.6
| 28 | 済 | 機能追加 | フォントサイズの設定を再起動後も記憶する (スレ参照画面) | 2005-12-17 | 全機種 | 対策済み | 0.2.6
| 29 | 済 | 操作性改善 | メニューの順番を一覧画面と参照画面であわせる | 2005-12-21 | 全機種 | 対策済み | 0.2.7
| 30 | 済 | 機能追加 | 参照中にレス中にあるレス番号を表示する機能 | 2005-12-21 | 全機種 | 対策済み | 0.2.8 | レス番号入力時、カーソル上下でジャンプ先数値を選択できるように
| 31 | 済 | 機能追加 | お気に入りスレの巡回機能 | 2005-12-21 | 全機種 | (別途) | - | (お気に入りの新着確認で対応、お気に入りスレ管理で)
| 32 | 済 | 機能追加 | レスの本文コピペ | 2005-12-22 | 全機種 | 対策済み | 0.2.7
| 33 | 済 | 機能追加 | ”ブラウザで開く”機能 | 2005-12-22 | 全機種 | 対策済み | 0.2.8 | WX310SAではa2B終了が必須、702NK IIではメモリ不足で起動しない
| 34 | 済 | 機能追加 | 板選択画面で「戻る」機能 | 2005-12-22 | 全機種 | 対策済み | 0.2.8
| 35 | 済 | 機能追加 | スレ一覧画面でスレ情報を表示する | 2005-12-22 | 全機種 | 対策済み | 0.2.7
| 36 | 済 | 機能追加 | 取得予約機能の追加 | 2005-12-22 | 全機種 | 対策済み | 0.2.7
| 37 | 済 | 機能追加 | 次スレ追従 (レス内の2ちゃんねるURLはa2Bでログ取得し開く機能) | 2005-12-24 | 全機種 | 対策済み | 0.3.3 | スレ番号指定取得＋取得予約(Phase1)、表示するときはスレ一覧の更新が必要かも
| 38 | 済 | 不具合 | 新着確認後一覧取得を実施すると未読情報が消えてしまう | 2005-12-25 | 全機種 | 対策済み | 0.2.8
| 39 | 済 | 機能追加 | 書き込み時、カーソルの初期位置をメッセージ欄にする | 2005-12-25 | 全機種 | （対応不可?) | - | MIDletでそういうことはできないっぽい…
| 40 | 済 | 機能追加 | ローカルあぼーん機能 | 2005-12-26 | 全機種 | 対策済み | 0.2.9
| 41 |  | 不具合 | ローカルあぼーんが有効ではない | 2005-12-28 | 702NK |  |  | 文字列の比較がうまくない？？
| 42 | 済 | 仕様変更 | フォームの選択色を青色から別の色へ変更する | 2005-12-28 | WX310SA | (対応不可?) | - | WX310SAでは、そういうことはできないっぽい…
| 43 | 済 | 不具合 | スレタイトル検索モードでマークが赤色に変わらない | 2006-01-08 | 全機種 | 対策済み | 0.3.0 | 最初から動いていなかった…?
| 44 | 済 | 機能追加 | キー操作のヘルプを表示できるようにする | 2006-01-08 | 全機種 | 対策済み | 0.3.9 | イメージファイルを表示することで対応
| 45 | 済 | 不具合 | お気に入り一覧の表示時に、スレ情報の表示を間違える | 2006-01-08 | 全機種 | 対策済み | 0.3.1
| 46 | 済 | 機能追加 | bbstable.htmlをa2Bで直接取得可能にする | 2006-01-08 | 全機種 | (a2BDにて) | - | bbstable.htmlを更新できる別ツール(a2BD, a2BC)を用意する
| 47 | 済 | 仕様変更 | 書き込み終了時の音を消す | 2006-01-08 | WX310SA | 対策済み | 0.4.5
| 48 | 済 | 機能追加 | お気に入り登録の簡略化 (アイテム選択メニューの選択簡略化) | 2006-01-08 | 全機種 | 対策済み | 0.3.2 | 参照画面で数字の"1"キーで登録可能にする
| 49 | 済 | 仕様変更 | 板カテゴリ選択および板選択からお気に入り一覧を表示する | 2006-01-08 | 全機種 | (対策しない) | - | Cancelでスレ一覧に戻り、数字の"1"キーで代用していただく
| 50 | 済 | 不具合 | スレをお気に入り一覧から開いた場合、スレに書き込みができない | 2006-01-09 | 全機種 | 対策済み | 0.3.1
| 51 | 済 | 表示改善 | スレ一覧の背景を交互に色分けする | 2006-01-09 | 全機種 | 対策済み | 0.3.2
| 52 | 済 | 機能追加 | レス番号ジャンプの解析時、名前欄の数字も選択肢となるようにする | 2006-01-09 | 全機種 | 対策済み | 0.4.5
| 53 | 済 | 不具合 | お気に入りスレ一覧から、お気に入り解除ができない | 2006-01-09 | 全機種 | 対策済み | 0.3.2 | 通常板でスレ削除実行時に、お気に入り登録解除も実行するようにした
| 54 | 済 | 表示改善 | スプラッシュスクリーンのイメージ化 | 2006-01-09 | 全機種 | 対策済み | 0.3.2
| 55 | 済 | 機能追加 | ローカルdatビューアとして、どこまで読んだか記憶する | 2006-01-11 | 全機種 | (a2BCにて) | - | offlineログリーダとしては、a2BCとの連携で検討する方向で…
| 56 | 済 | 機能追加 | ２ちゃんねる互換板の読み・書き | 2006-01-12 | 全機種 | (対策しない) | - | ２ちゃんねるの読み書きが落ち着いてから。(一旦Closeとさせてください。)
| 57 | 済 | 機能追加 | スレ参照中に文字列検索 | 2006-01-13 | 全機種 | 対策済み | 0.4.2
| 58 | 済 | 機能追加 | 板ショートカット（お気に入り板登録）機能 | 2006-01-13 | 全機種 | (a2BCにて) | - | 使用している板をa2Bカテゴリとしてbbstable.htmlに追加可能とする。
| 59 | 済 | 不具合 | 書き込みに失敗することがある | 2006-01-15 | WX310SA? | (対策しない) | - | 再現条件不明 (特定の板で書き込み送信したら通信中画面で止まってしまう）、お気に入りが原因？
| 60 |  | 機能追加 | カテゴリ選択や板選択時に左右キーで前ページ/次ページ移動できるように | 2006-01-14 | 全機種
| 61 |  | 仕様変更 | スレ情報の表示時に使用するフォントを変更する | 2006-01-14 | 702NKII
| 62 |  | 機能追加 | レスの中にある2ちゃんねる内リンクをオープンできるようにする | 2006-01-16 | 全機種 |  |  | スレ番号指定取得＋取得予約(Phase2)
| 63 | 済 | 不具合 | 新ファームウェアでスレ本文の取得が不可能 | 2006-01-18 | WX310SA | 対策済み | 0.3.7 | 新ファームのgzip対応が原因 (gzip転送対策設定を追加する)
| 64 | 済 | 不具合 | 新ファームウェアでスレ再取得ができないものがある | 2006-01-22 | WX310SA | 対策済み | 0.3.7 | 新ファームのgzip対応が原因 (gzip転送対策設定を追加する)
| 65 | 済 | 機能追加 | Proxy経由での２ちゃんねるアクセス | 2006-01-22 | 全機種 | 対策済み | 0.3.4 | (書き込みは除外)
| 66 | 済 | 不具合 | 新ファームウェアでレス内ジャンプが有効でないことがある | 2006-01-18 | WX310SA | 対策済み | 0.3.4 | FileConnectionの管理仕様が変わった？
| 67 | 済 | 機能追加 | 「ブラウザで開く」機能の追加 | 2006-01-26 | 全機種 | 対策済み | 0.3.7
| 68 | 済 | 不具合 | WX310回避設定でa2Bを再起動した場合通信できなかった不具合を修正 | 2006-01-28 | WX310SA | 対策済み | 0.3.8
| 69 | 済 | 不具合 | レス内URLをブラウザで開いたとき、未読レス番号を覚えていなかった不具合を修正 | 2006-01-28 | 全機種 | 対策済み | 0.3.9
| 70 | 済 | 仕様変更 | レス読み出した後、未読ポイントを記録するように変更する | 2006-01-28 | 全機種 | 対策済み | 0.3.9
| 71 | 済 | 不具合 | お気に入り一覧からスレを読んでいるとき、差分取得すると未読ポイントが読み出す前のところにリセットされる | 2006-01-28 | 全機種 | 対策済み | 0.3.9
| 72 | 済 | 機能追加 | デフォルトブラウザをOperaに変更する | 2006-01-28 | 702NK/NKII | (対策不能) | - | 端末の問題(設定)か？ MIDPからブラウザ変更の方法がわからない
| 73 |  | 機能追加 | ●ログイン機能 (https通信) | 2006-01-29 | 全機種? |  |  | WX310SA
| 74 | 済 | 機能追加 | スレ参照画面に壁紙を貼れるようにする | 2006-01-29 | 全機種 | 対策済み | 0.3.9
| 75 | 済 | 機能追加 | スレ移動を5way以外のキーに割り当てる | 2006-02-01 | WX310J | 対策済み | 0.4.0 | 2, 4, 6, 8：スレ一覧の5だけは中キー
| 76 |  | 不具合 | スレタイ検索機能がうまく働かないことがある | 2006-02-02 | WX310SA
| 77 | 済 | 機能追加 | ヘルプ呼び出し対応 | 2006-02-02 | 702NK/NKII | 対策済み | 0.4.0 | GAME Bキーが702NKにはない？ ("えんぴつ"ボタンでヘルプを表示するようにする)
| 78 | 済 | 仕様変更 | 管理ディレクトリ(bbstable.html)指定後に自動でa2Bを終了させる | 2006-02-03 | 全機種 | 対策済み | 0.4.0 | 不具合対策。
| 79 | 済 | 機能追加 | レスのファイル(or メモ帳)書き出し | 2006-02-04 | 全機種 | 対策済み | 0.4.1 | memo.txtにファイル出力(漢字コードはUTF8)
| 80 | 済 | 仕様変更 | レス書き込み時、開いていたレス番号を自動的に挿入するようにする | 2006-02-04 | 全機種 | 対策済み | 0.4.0
| 81 | 済 | 機能追加 | スレ参照モードのとき、ファイルのリネームをできるようにする | 2006-02-04 | 全機種 | 対策済み | 0.4.0
| 82 |  | 機能追加 | BEログイン機能 | 2006-02-04 | 全機種
| 83 |  | 機能追加 | スレ立て機能 | 2006-02-04 | 全機種
| 84 | 済 | 機能追加 | スレ参照モードの一覧でスレタイトルを表示する | 2006-02-05 | 全機種 | (対策しない) | - | 現状はプレビュー機能を使用し対応してもらう (No.125にて解決を検討)
| 85 |  | 機能追加 | スレ参照モードの参照でスレタイトルを表示する | 2006-02-05 | 全機種
| 86 | 済 | 仕様変更 | AA表示モードの追加 (Phase2) | 2006-02-05 | 全機種 | 対策済み | 0.4.1 | MSゴシックフォント幅を考慮した表示にする
| 87 | 済 | 不具合? | レスの先頭行にスペースが入る | 2006-02-05 | 全機種 | 対策済み | 0.4.1 | ログ(dat)ファイル自体にスペースが入っている。(強制削除するよう変更)
| 88 | 済 | 機能追加 | 参照画面の文字色、背景色を反転可能にする | 2006-02-05 | 全機種 | 対策済み | 0.4.1 | フォント変更で同時に実施する
| 89 | 済 | 不具合 | 新着確認後に未読位置が巻き戻ることがある | 2006-02-07 | 全機種 | 対策済み | 0.4.4 | 板選択時にお気に入り情報を書き込むようにして、様子見(0.4.4)
| 90 | 済 | 仕様変更 | 既取得スレ一覧とスレ一覧をトグルで切り替えるようにする | 2006-02-09 | 全機種 | 対策済み | 0.4.2
| 91 | 済 | 機能追加 | 参照画面で黒板の色を追加 | 2006-02-09 | 全機種 | 対策済み | 0.4.2
| 92 | 済 | 仕様変更 | >>の有無をメニューか何かで設定できるようにする | 2006-02-10 | 全機種 | 対策済み | 0.4.2 | メニューから「書き込み」を選んだときには、レス番号挿入を抑止する
| 93 | 済 | 不具合 | 最終取得レスが３ページ以上になった時、下を連打すると最終レスの２ページ目に戻ってしまい、まだ続いてるのかと勘違いしてしまう。 | 2006-02-10 | 全機種 | 対策済み | 0.4.2
| 94 | 済 | 仕様変更 | ブラウザで開くアドレスをc2chにする | 2006-02-11 | 全機種 | 対策済み | 0.4.2
| 95 | 済 | 不具合 | お気に入り登録されたスレが消えない | 2006-02-11 | 全機種 | 対策済み | 0.4.2 | お気に入り一覧からは強制的に削除(お気に入り解除)するようにした
| 96 | 済 | 仕様変更 | 一覧画面のスレ情報表示で音を出さないようにする | 2006-02-15 | 全機種 | WX310SA | 0.4.5 | スレ一覧にスレタイトルを全部表示できるようにする、が本来の要望
| 97 | 済 | 仕様変更 | 参照画面のスレ情報表示で音を出さないようにする | 2006-02-15 | 全機種 | WX310SA | 0.4.5
| 98 | 済 | 不具合 | スレ内キーワード検索をキャンセルすると、スレジャンプモードになってしまう | 2006-02-15 | 全機種? | 対策済み | 0.4.3
| 99 | 済 | 機能追加 | 検索方向を指定できるようにする | 2006-02-15 | 全機種 | (対策しない) | - | スレ末尾、スレ先頭へジャンプ可能なので、それと組み合わせてもらう
| 100 | 済 | 機能追加 | 検索実行中に検索中表示を行う | 2006-02-15 | 全機種 | 対策済み | 0.4.3
| 101 | 済 | 不具合 | AAモードで横罫線がずれる | 2006-02-15 | 全機種 | 対策済み | 0.4.3
| 102 | 済 | 不具合 | ３ページ目から、レススクロールが一行残しになっていない | 2006-02-15 | 全機種 | 対策済み | 0.4.3
| 103 | 済 | 仕様変更 | キーアサインの変更 | 2006-02-18 | 全機種 | (対策しない) | - | 画面間移動のキー操作がわかりにくい、当面今のままにする(キーが足りなくなったときに再配置）
| 104 | 済 | 機能追加 | サーバが落ちている場合に、スレの読み込みを実施しないようにする | 2006-02-18 | 全機種 | (対策しない) | - | 回線タイムアウトの制御をする方法がわからない… (手段がわかった段階で実施検討)
| 105 | 済 | 不具合 | ２ちゃんねる(bbspinkとか)以外のスレを読んでいるとき、ブラウザで開けない | 2006-02-19 | 全機種 | 対策済み | 0.4.4
| 106 | 済 | 仕様変更 | 一覧画面で"Unknown"スレの色をカーキにする | 2006-02-19 | 全機種 | 対策済み | 0.4.4
| 107 | 済 | 不具合 | 一覧画面で既取得一覧をクリアキーで解除して、再度既取得一覧を表示させようとすると、カーソルが先頭へジャンプするだけになる | 2006-02-20 | 全機種 | 対策済み | 0.4.4
| 108 |  | 不具合 | 次スレ取得（予約）操作後、スレ一覧取得を行い普通にスレを取得するとスレタイが反映されない | 2006-02-20 | 全機種 |  |  | お気に入りで発生。(スレタイトルの更新が行われない)
| 109 | 済 | 不具合 | 実際に取得してあるスレが「スレ一覧モード」で取得されていない事になっていることがある | 2006-02-20 | 全機種 | (対策しない) | - | 現状、subject.txtにないスレは一覧に出てこない。(No.126にて解決策を検討)
| 110 | 済 | 仕様変更 | 「お気に入り一覧モード 」の時に表示される「ヘルプファイル」をお気に入り専用にする | 2006-02-20 | 全機種 | (対策しない) | - | お気に入りモード時にできない機能は、「スレ削除」と「一覧取得」のみとなったため、対策しない
| 111 | 済 | 仕様変更 | メニューからの「書き込み」はできるだけ上にあって欲しい | 2006-02-20 | 全機種 | 対策済み | 0.4.4
| 112 | 済 | 仕様変更 | メール欄に記入が有るレスと無いレスで名前の色を変えてほしい | 2006-02-20 | 全機種 | (対策しない) | - | email欄に記入有無であれば、一目瞭然のため…
| 113 | 済 | 仕様変更 | スレ内キーワード検索中「検索実行中」を点滅表示にする | 2006-02-20 | 全機種 | (対策しない) | - | 特に、表示上問題はない＆コスト削減(苦笑)のため、対策しない方向とする
| 114 | 済 | 仕様変更 | デフォルトの名前の「7743＠a2B」をやめる | 2006-02-20 | 全機種 | (対策しない) | - | 初回書き込み時に名前欄をクリアするだけなので、そのままにする方向で。
| 115 | 済 | 機能追加 | ログ参照モードでスレタイトルを表示する | 2006-02-20 | 全機種 | 対策済み | 0.4.4 | 「プレビュー」の先頭にスレタイトルを表示するよう変更する。
| 116 | 済 | 不具合 | WX310SA(旧ファーム)で書き込みができない | 2006-02-21 | WX310SA(旧) | (対策しない) | - | ??? とりあえず直ったっぽいのでClose ???
| 117 | 済 | 仕様変更 | AA表示モードでは上下4行送り、左右半ページ送りにしてほしい | 2006-02-22 | 全機種 | 対策済み | 0.4.4 | AAを見やすくするため… (横スクロールをすこし拡大する)、ページ送りはそのままとする
| 118 | 済 | 仕様変更 | お気に入り一覧モードで「カテゴリ選択」と「板選択」をできるようにする | 2006-02-24 | 全機種 | 対策済み | 0.4.4
| 119 | 済 | 仕様変更 | 新着確認終了時に「新着確認終了」のメッセージを表示するようにする | 2006-02-25 | 全機種 | 対策済み | 0.4.4 | どれかキーを押すと、新着確認終了のメッセージを表示削除し、カーソルを先頭に移動させるようにする
| 120 | 済 | 不具合 | レス内ジャンプリストが前回参照したスレの内容を利用してしまう | 2006-02-27 | 全機種 | 対策済み | 0.4.5
| 121 |  | 不具合 | WX310SA(旧ファーム)で書き込みができない (再) | 2006-02-27 | WX310SA(旧) | (仮対応) | 0.4.5 | 回線を接続した状態で書き込みを行うと、書き込みできない(0.4.5：書き込み用遅延時間マージンを20→50に増加させる)
| 122 |  | 不具合 | お気に入り管理ファイル(favorite.idx)が消える? | 2006-02-28 | WX310SA | (仮対応) | 0.4.5 | (仮対応、二重書き込み要求を排除する…)
| 123 |  | 仕様変更 | スレ読み中にa2Bを終了した場合、次回起動時にその場所から表示してほしい | 2006-03-02 | 全機種
| 124 | 済 | 仕様変更 | a2Bを再起動したとき、起動を無視するよう変更する | 2006-03-06 | 全機種 | 対策済み | 0.4.5
| 125 |  | 機能追加 | スレ参照モード（ファイル選択モード）の操作性改善 | 2006-03-06 | 全機種 |  |  | Listで作っているものをCanvasなりで作り変え、操作性を改善させる
| 126 |  | 仕様変更 | subject.txtにないスレも一覧表示できるようにする | 2006-03-06 | 全機種
| 127 | 済 | 不具合 | スレ参照中にスレ情報を表示すると、１つ前のレス表示になる | 2006-03-06 | 全機種 | 対策済み | 0.4.5 | 書き込みできないスレも１つ上に上がる
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

## キーアサイン変更案
利用シーン別ショートカット案
|  | カーソルキー |  |  |  |  | キャンセル | 画面切り替え系 |  |  | 非通信操作系 |  |  | 通信操作系 |  |  | その他
|  | 上 | 下 | 左 | 右 | 中 (決定) | クリア | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | * | 0 | #
| 一覧画面 | 上スレ | 下スレ | 前頁 | 次頁 | スレ表示 | 無効 | (お気に入り一覧) | カテゴリ選択 | 板選択 | (スレ情報) | スレ検索 | 取得済みスレ一覧 | スレ操作 | 一覧取得 | 新着確認 | 先頭スレへ移動 | フォントサイズ変更 | 末尾スレへ移動
| 参照画面 | 前頁 | 次頁 | 前レス | 次レス | レス番号入力へ | 無効 |  | 書き込み画面 | スレ一覧 | スレ情報 | (スレ内検索) | (AA表示) | ブラウザOPEN | (次スレ取得?) | 差分取得 | 先頭レスへ移動 | フォントサイズ変更 | 末尾レスへ移動
| 参照画面 (レス番号入力) | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 番号決定 （またはキャンセル) | 入力値クリア | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | (先頭レス番号) | 0 | （末尾レス番号）
| 書き込み画面 | 上項目へ移動 | 下項目へ移動 | 左移動 | 右移動 | 決定 | 入力値クリア | (文字入力) | (文字入力) | (文字入力) | (文字入力) | (文字入力) | (文字入力) | (文字入力) | (文字入力) | (文字入力) | (文字入力) | (文字入力) | (文字入力)
※ 回線切断、全画面表示、NGワード設定切り替え、お気に入りへ登録
ショートカット固定案
|  | 上 | 下 | 左 | 右 | 中 (決定) | クリア | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | * | 0 | #
| 305さん案 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | お気に入り一覧 | スレ情報 | 既得スレ一覧 | 階層UP | スレTOP | 階層DOWN | スレ一覧取得 | スレBOTTOM | 差分取得 | 全画面ON/OFF | キーワード検索 | 書き込み
[5 empty] | 一覧画面 |  |  | 2: 参照画面; 6: 305さん案
[5 empty] | １：お気に入り | ２：カテゴリ選択 | ３：板選択 |  | １： お気に入り登録 | ２： レスする | ３：スレ一覧へ |  | １：お気に入り一覧 | ２：スレ情報 | ３：既取得スレ一覧
[5 empty] | ４：スレ情報 | ５：スレ検索 | ６：既取得スレ一覧 |  | ４：スレ情報 | ５：スレ内検索 | ６：AA表示 |  | ４：階層UP | ５：スレ先頭 | ６：階層DOWN
[5 empty] | ７：スレ操作 | ８：スレ一覧取得 | ９：新着確認 |  | ７：ブラウザOPEN | ８：次スレ取得 | ９：差分取得 |  | ７：スレ一覧取得 | ８：スレ末尾 | ９：差分取得
[5 empty] | ＊：先頭スレへ | ０：フォント変更 | ＃：末尾スレへ |  | ＊：先頭レスへ | ０：フォント変更 | ＃：末尾レスへ |  | ＊：全画面切替 | ０：検索 | ＃：書き込み
[5 empty] | A：10キー |  |  | 2: A：10キー
[5 empty] | B：ヘルプ | Ｃ：モード解除 | D：ブラウザで開く | 3: Ｃ：モード解除; 4: D：ブラウザで開く
[6 empty] | 中：スレ選択 |  | 3: 中：レス移動

## ユースケース検討
シーン：未読を読む |  | シーン：新たなスレを探す
(使い方) | (使用キー) | (使い方) | (使用キー)
カテゴリ選択 | 2 | カテゴリ選択 | 2
↓ |  | ↓
板選択 | 5way | 板選択 | 5way
↓ |  | ↓
新着確認 | 9 | 一覧取得 | 8
↓ |  | ↓
既取得スレ一覧 | 6 | スレ検索 | 5 + 5way
↓ |  | ↓
スレ選択 | 5way | スレ選択＋取得 | 5way
↓ |  | ↓
（レス読み出し） | 5way | （レス読み出し） | 5way
↓ |  | ↓
(option：差分/書込) | (9, 2 + α) | 一覧へ戻る | 3
↓ |  | ↓
一覧へ戻る | 3 | ：
↓ |  | ：
スレ選択 | 5way
↓
：
：