## TODO
TODO
Sleep | 動作→したので試す
食事 | 表示、実装、動作
Particle | 設定したので試す
grab | びたーんの流れチェック
ドア | 実装表示動作
Hook | Enkoのドット
EmotionIcon | 対応増やす
台詞 | 増やす
下押さえ | パンツが上になってる | なおした
Bath | 半透明大丈夫か？
アイテム | ちゃんとEnkoに持たせてるか？
GRAB | イベントの開始タイミング
Pic | DeadStand
DeadWalk
DeadStand2
DeadWalk2
| Stand? | 疲労Stand
BindDamage系
Destroy
Enemy | (Neutralでもいい気がしてきた
Slime
Bee
Tentacle

## AI
| 項番 | 概要 | 詳細 | 進捗状況 | 進捗 | 優先度 | 難易度 | 種別 | マイルストーン | 重要 | TODO
1 | 6 |  | Title 絵だかドットだか |  | OPEN | 中 |  | 素材 | UI
1 | 14 |  | 壁に何か書く？ |  | 保留 | 低 |  |  | Contentsの充実度
1 | 15 | 服従 | 反逆行動中に叩くことでUP |  | 保留 |  |  |  | GameSystem
1 | 18 | 自室 | デコレーション可能 |  | 保留 | 低 |  |  | Contentsの充実度
1 | 19 | 報酬 | サラリー＋何か面白いことが起きたら（感情の変化など）ボーナス |  | 保留 | 中 |  |  | GameSystem
1 | 20 | Room | 生物実験棟 ->置くものや背景は後で考える |  | CON | 中 |  | Map | Contentsの充実度
1 | 22 | 感情パラメータ | クリアランス時に引き継ぐか初期化するか選択可能 |  | 保留
1 | 23 | 自室 | 物を買って設置できる。Enkoは適当にそれで遊ぶ |  | 保留 | 低
1 | 24 | 記憶 | これどう表現しよう |  | 保留 | 低
1 | 30 | Dead | KYKOHと同様に瀕死移動もつける |  | OPEN |  |  | 素材 |  |  | ○
1 | 31 | Walk | 可能なら真正面、真後ろ版も？ | 保留 | 保留 | 低
1 | 40 | Bed | 座ったり寝転んだりする | Sleep設定した→別Open 座る→うーん | 保留 | 低
1 | 46 |  | 首を絞める |  | 保留 | 低
1 | 47 |  | 部位をちぎる |  | 保留 | 低
1 | 55 |  | 部屋ごとに使えるツールが異なる（共通ツールもあるが。） →使えるかどうかをマトリクスにして、外部ファイルで管理 | ・オブジェクト毎に管理 ・オブジェクトとツールの関係は外部化してもよいかも。何やらせるかは個別に書く必要があるが、それもインデックス化可能かも | 保留 | 中
1 | 68 |  | ビーカーとか |  | 保留 | 低
1 | 69 |  | フラスコとか |  | 保留 | 低
1 | 70 |  | 画面クリックでこの子が反応見せるのもいいですよねせ 外部から道具をもっての反応は既に作ってると思うけど 背景内のもの（これだったらベッドとか）クリックしたらなんか動いたり布団めくれたりして、それに対してこの子が反応するとか面白いかなーとかｗ | やりたいね | OPEN
1 | 71 |  | わざとほっぺたつねって泣かせてから頭なでなでで顔がほころぶとか |  | OPEN
1 | 72 |  | これは紐を使って首吊りもやりたいｗ |  | OPEN
1 | 73 |  | これって足バタバタさせたりもする？ | ない！作る | OPEN |  |  | 素材
1 | 74 |  | 掴んで投げて画面外＞堕ちて死亡 とかちょっとかわいそうだけどアリかもｗ | 画面外は無いけど、崖とか高所とかはありかも | 保留 | 中
1 | 76 |  | [22:47:38] MO2 mo2: 作りこんでリョナ特化しつつ色々可愛がったりできるようになったら [22:47:46] MO2 mo2: 凄く楽しそうだｗ [22:48:17] MO2 mo2: そして無理やりゴハン食わせて肥満化とか（メタルスラッグのように |  | OPEN
1 | 80 | Effect | 実装 | Particle表示できてない HitEffectも出てない | TRACE | BUG
1 | 86 | 水鉄砲 | 水浸しになる（クリアランスで解決 |  | 保留 | 低
1 | 87 | nyo | クリアランスで解決。 |  | 保留 | 低
1 | 88 | nyo | Enkoが近づかなくなる |  | 保留 | 低
1 | 92 |  | [22:02:51] MO2 mo2: ビリーズブートキャンプのポスターを貼ろう（提案 | ん・・・？と思ったらジムの話かｗ | 保留
1 | 93 |  | [22:03:37] MO2 mo2: ウォーキングマシンつくって [22:03:46] MO2 mo2: コケて巻き込まれて足があああああ [22:03:48] MO2 mo2: もアリやで！ | つくるで！ | CON
1 | 94 |  | [22:04:16] MO2 mo2: ウォーキングマシン乗ったら後ろにプレスとかなにかりょな的なものが出てきて [22:04:21] MO2 mo2: 速度うｐ | つくるで！ | CON
1 | 95 |  | [22:04:34] MO2 mo2: 必死で走るけど徐々に疲れてバタン＞ギャー | つくるで！ | CON
1 | 96 |  | [22:11:43] MO2 mo2: サンドバッグとか [22:11:50] MO2 mo2: 殴るのもイイネ [22:12:03] MO2 mo2: フィニッシュブロー＞跳ね返ったサンドバッグにやられる | つくるで！ | OPEN
1 | 105 | ぬいぐるみ | さくりたんorぜのの子 | 絵は用意した | CON |  |  | 素材
1 | 106 | ぬいぐるみ | ルカ |  | 保留 | 低
1 | 107 | Cursor | ESCでカーソル出す。画面内クリックで消す | 出来てないっぽい？ | OPEN
1 | 111 | ぬいぐるみ | sakifox | 絵は用意した | CON |  |  | 素材
1 | 112 | ぬいぐるみ | ラリル |  | 保留 | 低
1 | 113 | パラメータ | 割合をバーで表現する | 要らんか | 保留 | 低
1 | 116 | ぬいぐるみ | トロル/触手君 |  | 保留 | 低
1 | 117 | ぬいぐるみ | なよりよ |  | 保留 | 低
1 | 119 |  | もすまん: 吊天井とかどうだろう。 |  | 保留 | 低
1 | 124 | パラメータ | 餓死など、危険なパラメータ状態時は、パラメータを赤く表示（点滅？ |  | OPEN
1 | 125 |  | [21:08:06] MO2 mo2: 置いてあるものを触れたりそれぞれに反応あったり [21:08:17] MO2 mo2: そういうのを見て楽しむゲームですしねぇ |  | OPEN
1 | 127 |  | しるこ: 掴んで吊るさないと拘束はできないのね ある程度なれないと、その辺の操作は分からないかもなぁ | 掴んだら、矢印点滅などでサインを出す | OPEN |  |  |  | UI
1 | 134 |  | トイレや風呂、ジムは、勝手に移動する？部屋変更時に居る部屋を選べるとか | しばらくいらない | 保留
1 | 135 | 風呂 | ドアを表示する？（手前ってことで不要かも | いらんか | 保留 | 低
1 | 137 |  | 特定のパラメータが特定の値以上・以下になったら、イベント発動させたい |  | 保留 |  |  |  | GameSystem
1 | 139 | 脱出 | 特定のものを買い与えたりして、パラメータが条件を満たしたした場合などに発生 |  | 保留 |  |  |  | GameSystem
1 | 141 | 研究者 | ランク制度？ | いらんかも | 保留 | 低 |  |  | GameSystem
1 | 142 |  | 他の作業して金稼ぐのはあんまりかな |  | 保留 |  |  |  | GameSystem
1 | 144 | Particle | 一定時間発生させるようにする →IntervalEffectとかかな | 設定した →出てない | CON | BUG
1 | 145 | 鉄球 | 横方向に投げると、ベクトルを拾ってすっ飛ぶ |  | CON |  |  |  | GameSystem
1 | 150 | パラメータ | Vitalが低いと、感情値（Anger,pleasureなど）はほとんど変化しない | 閾値は用意した | 保留 | 低 |  |  | GameSystem
1 | 153 | 鉄球 | Enkoに当たっても跳ね返らない （他のNeutralに当たったら跳ね返る？ |  | 保留 | 低
1 | 154 | Neutral | checkHitToOtherが必要 |  | 保留 | 低 |  |  | GameSystem
1 | 155 | 目隠し | 追加する | 途中 | CON |  |  | 素材 | Contentsの充実度
1 | 159 | Neutral | 机を私室に追加可能にする | いらんか？ | 保留 | 低 |  | 素材
1 | 161 | Command | Chest追加 |  | 保留 | 低 |  |  | GameSystem
1 | 162 | Command | Chest右クリックで売却（消耗品や複数持てるものなど、一部のみ） |  | 保留 | 低 |  |  | GameSystem
1 | 163 | Command | Neutral:左クリックで選択Grab状態になる（離してても問題なし）。画面内でクリック→設置 |  | 保留 | 低 |  |  | GameSystem
1 | 164 | Command | 画面外でクリックするとChestに戻る |  | 保留 | 低 |  |  | GameSystem
1 | 165 | Purchase | 説明に所持数を表示 |  | 保留 | 低 |  |  | GameSystem
1 | 166 | ベッド | 寝たときに方向を固定する（Bedの反対方向 (どっち方向が正しいのか確認しながらやる | 固定してる 逆じゃないか？ | TRACE | BUG |  |  | Contentsの充実度 |  | ○
1 | 167 | Neutral | 冷蔵庫→自動給餌 | ゲーム性重視なら。 | 保留 | 低 |  |  | プレイの感触
1 | 168 | Eat | 漫画汗を出して雰囲気を出す 吹き出し＋ハートでも良い |  | OPEN |  |  |  | Contentsの充実度
1 | 171 | Vital | 怪我が一定以上（50%)で徐々に減る |  | 保留 | 低 |  |  | GameSystem
1 | 173 |  | 離す→落ちる→ビターン→FLY_UP、パラメータ変動 | ビターンのあたりが何かおかしいかな | TRACE | BUG |  |  | Contentsの充実度 |  | ○
1 | 182 |  | 装備は状態を保存すること | 設定した →保存できてる？ →できてない | CON | BUG
1 | 185 | 服 | 片方でも掛けていたらShameにする | した →なんか一時できてなかったが、直ってるはず →Shameになってない | TRACE | BUG
1 | 193 | E | 80越えでintervaleffect開始 |  | 保留 | 中
1 | 194 | E | 95越えで勝手にアレして下げる |  | 保留
1 | 195 | TempTalk | Grab->降ろして～！ | した →貼り付け終わった時にのみ出てる気がする。Grab始まった瞬間に言うようにさせる | CON | BUG
1 | 197 | EmotionIcon | あれな雰囲気のやつ追加 惚けてる顔＋ハート |  | OPEN |  |  | 素材 | Contentsの充実度
1 | 198 | EmotionIcon | 泣き |  | OPEN |  |  | 素材 | Contentsの充実度
1 | 202 | Bored | 夜は眠くする（頻度アップ | 設定した。今のところ100% | DEBUG
1 | 207 | EmotionIcon | 画像のループはさせない。止まったらそのまま止める（ループさせたいなら、画像の設定の方で-1にする） |  | OPEN
1 | 208 | Door | 部屋移動はコマンドにしているが、ドアクリックで移動にした方が、いいのでは？ →既に訪れた場所以外はドア移動等で無いと分からないようにする |  | OPEN
1 | 209 | TempTalk | E系 | 書いたので発動させる | CON
1 | 210 | 触手服 |  |  | OPEN |  |  | 素材
1 | 211 | サンドバック | Enkoが殴る側 ・Pleasure向上 ・反逆上昇 ・Vital/Life上昇（若干 |  | OPEN
1 | 212 | Hook | サンドバックでEnkoが殴られる側 | つるしなぐられ実装したらClose | OPEN | 中 |  | 素材
1 | 213 | 実績 | 機能つけようかな？ |  | 保留 | 低
1 | 214 | Command | 特定のイベントをいつでも見られるようにする |  | OPEN
1 | 215 | Sleep | 自室以外では勝手に寝ない（ベッドなどが有っても同様 |  | OPEN
1 | 221 | LegBar | ちゃんとRopeで縛ったのにLegBar状態に移行しなかった（棒扱いになってた | DAMAGE状態にしてたのがいかんかった。何もしないようにした →だめだた | TRACE | BUG
1 | 225 | キャンセル | 枠に対してちょっと右下過ぎる | Windowの幅で見ていたので、ダイアログの幅に設定し直した →説明で隠れてしまう | TRACE | BUG
1 | 226 | バックログ | 枠に対してちょっと右下過ぎる | 50,50→5,5 | DEBUG
1 | 229 | 部屋移動 | ボタンがくっついてる | 幅増やしたし大丈夫だろう →まだくっついてる | TRACE | BUG
1 | 231 | ダイアログ | 大きさが小さすぎる。左右200ずつ、上下30ずつ増やす | 400,300→600,400 →上下でかすぎた？ | TRACE | BUG
1 | 237 | 画面 | 枠の所は黒い四角で覆う フックとかが微妙に表示されてしまっている |  | OPEN |  |  | CD
1 | 240 | Hook | Hanged2の周期を20,20にする |  | OPEN |  |  | 素材
1 | 241 | Hook | Hanged3(Bored）にならなっぽい | 動けるはずだが… | TRACE | BUG
1 | 242 | Hook | 解除できない | 当たり判定の問題かな | TRACE | BUG
1 | 244 | Bath | HitAreaTypeをLAIDにする | LAIDになってたっぽい | TRACE
1 | 248 | Damage | 下半身ダメージ時に、服が手の上に重なってる |  | CON | BUG |  | 素材
1 | 249 | IntervalEffect | Roterとかのステートが撫でられたときのアレになっている。下半身ダメージ（DAMAGE_A_3）にする | してるっぽい？ | TRACE | BUG
1 | 251 | Achievement | 枠 |  | OPEN |  |  | 素材
1 | 252 |  | カーソルから逃げようとする |  | OPEN | 低
1 | 253 |  | パラメータ変化量リストを作る関数を用意 |  | OPEN
1 | 254 | スポーツジム | 最初の一回目に、スポーツジムがあることについてイベントを起こす。 ・強化されているので、運動能力のテストも兼ねる |  | OPEN |  |  | イベント
1 | 255 | Item | コレクターアイテム ・服パーツ、使用できるアイテム |  | OPEN |  |  | CD
1 | 257 | Neutral | 揺らしたとき、揺らしたNeutralの方向を見る 体勢をShameにする | 方向を見た Shameにはまだなってない？ | CON |  |  | AI
1 | 260 | ウォーキングマシン | 後ろに置く破砕機 |  | OPEN |  |  | 素材
1 | 261 |  | 鍵の絵 | 描いた 表示設定した | DEBUG
1 | 262 |  | 金はほぼ無限にして、買える仕組みを作っていく ・アイテム ・Neutral ・Room ・CursorType |  | OPEN
1 | 263 | Item | 使用アイテムと、コレクションアイテムは分ける。下記のいずれかの方法 ・リストを分けてしまう ・クラスを持たせる →コレクションは設置させないならSpriteを分けるだけで、オブジェクトを作らないようにすればOK |  | OPEN
1 | 264 |  | LOCKをクリックすると、「解放しますか？」のダイアログを出す |  | OPEN
1 | 265 |  | 選択肢をダイアログで表示して、マウスで選択できるしくみ |  | OPEN
1 | 266 |  | FLYDOWNとかはAI行動させない（変になる |  | OPEN
1 | 267 | IntervalEffect | ダメージ絵がなでたときのになってる。下押さえにする |  | OPEN
1 | 268 |  | ログは一定時間で消える |  | 保留 | 低
1 | 269 | バックログ | ダイアログが一瞬で消えた | クリック判定ﾐｽ→直した。 クリック判定→そのまま閉じるクリック判定にも入ってた | DEBUG
1 | 270 | ダイアログ | 画面外にはみ出ている（部屋移動のボタン |  | OPEN
1 | 271 | ダイアログ | 上が画面外にはみ出てるっぽい |  | OPEN
1 | 272 | ログ | ダイアログよりも手前二表示されてる |  | DEBUG
1 | 273 | ダイアログ | ダイアログ表示中はゲームを動かさない |  | OPEN
1 | 274 | ウォーキングマシン | 拘束で立った状態でマシンに乗らせる |  | OPEN
1 | 275 | ウォーキングマシン | 一回破砕機巻き込みをやると逃げようとする（どうにかして載せる方法は…？ |  | OPEN
1 | 276 | ウォーキングマシン | 載せた後に、指先（PICK)ツールでつつくと速度が変わっていく |  | OPEN
1 | 277 | Bath | WaterFrontはともかく、Waterの下にまで入ってしまっている |  | OPEN
1 | 278 | Bath | WaterFrontの上辺(入っている箇所）は水しぶきナリ書いて境界を描く |  | OPEN
1 | 279 | 待機 | 待機ではなく、時間変更→やっぱり待機でよい →今より前の時間にはできない →日付も変更できるようにする？ |  | OPEN
1 | 281 | ダイアログ | ダイアログ中はベースの説明を表示しない | 設定した | DEBUG
1 | 283 | Neutral | なんでNeutralクリックでRoomTypeStateが出るんですかねぇ・・・ | 直した | DEBUG
1 | 284 | Neutral | 掴もうとするとどんどんずれてしまう |  | OPEN
1 | 285 |  | 吊り下げた後に立ち状態に戻った…？ |  | OPEN
1 | 286 |  | 10時にしたはずなのに24時になった | 式の評価がアカンかった | CLOSE
1 | 287 |  | もすまん: クローン幼女を調理したりは出来ないのか？ |  | 保留 | 低
1 | 288 |  | もすまん: 検体が魔法少女に変身して触手に襲われるんだな？ |  | 保留 | 低
1 | 289 |  | もすまん: 古代中国では、少女に桃をはじめとする果物だけを食べさせて、全身から甘い香りがするようになったら食べると言う話が |  | 保留 | 低
1 | 290 |  | ダルマ |  | 保留 | 低
1 | 291 | Dialog | キャンセルボタンまだはみ出てる |  | OPEN
1 | 293 | アイテム | 飲み物なのに「モグモグ」になってる。種別を設定して、セリフを別にする | した | DEBUG
1 | 294 |  | Eating終了時にGrab内容を消す（食事なら。 | 設定した | DEBUG
1 | 295 | Sleep | 寝たと思ったら、一瞬で起きた | 7時「以降」なので、22時以降も対象に入っていた | DEBUG
1 | 296 |  | 自分で寝るときはログに出す必要ないのでは・・・？ 出すにしても「寝かせた」はおかしい |  | OPEN
1 | 297 | Bed | 寝るのが逆向き | 分かりづらいんやな Left→Right | DEBUG
1 | 298 | 購入 | 値段設定をする(Neutral/Map/Cursor/Item それぞれ解放と購入 | 値段設定はした。引き算できたらClose | CON
1 | 299 | 購入 | 値段設定は専用のファイルをそれぞれ用意する （NeutralSettingに一部追加しているが、分散するので統一する |  | OPEN
1 | 300 | 購入 | 数字（$1000)とかをポップアップで表示 |  | OPEN
1 | 301 |  | 目隠ししてもグラフィックに変化無し |  | OPEN | BUG
1 | 302 |  | 棒でつつくの機能（実装されていない？） ->ディルド |  | OPEN | BUG
1 | 303 |  | ローター使用中でロープ使っても通常時にロープ使った時と同じ |  | OPEN | BUG
1 | 304 |  | 食べ物を与える機能で薬系を与える場合は（ごくごく…）の方が良いかも |  | OPEN | BUG
1 | 305 |  | ロープ使用中で足固定をすると普通に立っているグラフィックになり、 |  | OPEN | BUG
1 | 306 |  | ロープ使用中の状態が解除されている。 ↑の状態だと移動しない (マインドコントロールでは僅かに動かせる、他の操作も受け付ける) |  | OPEN | BUG
1 | 307 |  | らくがきでも吐血する |  | OPEN | BUG
1 | 308 |  | 「オフィスビルに開いた洞窟入り口」のステージ |  | OPEN
1 | 309 |  | ゲートステージ |  | OPEN
1 | 310 |  | 図書館ステージ |  | OPEN
1 | 311 |  | 洞窟は洞窟を解除しないと先には進めない |  | OPEN
1 | 312 | パラメータ | 反抗100で棒で叩こうとすると奪われ、逃亡 ドアに向かう→逃げるので銃で狙撃。失敗で一旦NGシーン。 成功でクリアランス（反抗のみ0になる） |  | OPEN
1 | 313 |  | ドアなど、移動手段を用意。クリックで移動。一度行った場所ならCommandから飛べる ドアクリック時に、解放するか選ぶ |  | OPEN
1 | 314 | 日付変更 | 現時刻よりも前にしたら、1日進める |  | OPEN
1 | 315 | 日付変更 | 現時刻よりも前にしたら、1日進むことを警告表示 |  | OPEN
1 | 316 | Neutral | Slime |  | CON
1 | 317 | Neutral | Bee
1 | 318 | Neutral | Tentacle
1 | 319 | Neutral | Roper
1 | 320 | Neutral | 釜茹で
1 | 321 | SurgeonBed | 高速具つける
1 | 322 |  | つつく等のステータスに変化を起こすアクションをした時の挙動について ・反逆が-1とか出るけど数値自体は増えてるので+の間違いっぽい(画面下部の文章は+になっている) ・右数値で悲哀が変動するけど実際は変わらないし、下の画面には悲哀については何も書かれてない
1 | 323 |  | 1度クライアント落としてからニューゲーム選んだらつついたりしても数値が何も変動しなくなった セーブデータ消したら直った
1 | 324 |  | 好感度があまり下がらないように適度に優しくしながら根気よくいじめた結果 一種のストックホルム症候群みたいな感じで最終的には苦痛の声を上げながらも プレイヤー（研究者）を慕う究極のドMになんて選択肢もありかもしれない "普通"の事を知らない女の子って可愛いよね
1 | 325 | Gate | りしゃる＠いまはだめなの: 奥を映し出すモニターかもしれない | それではないけどまあアイデアとして。 | 覚え書き
1 | 326 |  | ロック表示はｹﾞｰﾑ画面のドアにも表示する
1 | 327
1 | 328
1 | 329
1 | 330
1 | 331
1 | 332
1 | 333
1 | 334
1 | 335
1 | 336
1 | 337
1 | 338
1 | 339
1 | 340
1 | 341
1 | 342
1 | 343
1 | 344
1 | 345
1 | 346
1 | 347
1 | 348
1 | 349
1 | 350
1 | 351
1 | 352
1 | 353
1 | 354
1 | 355
1 | 356
1 | 357
1 | 358
1 | 359
1 | 360
1 | 361
1 | 362
1 | 363
1 | 364
1 | 365
1 | 366
1 | 367
1 | 368
1 | 369
1 | 370
1 | 371
1 | 372
1 | 373
1 | 374
1 | 375
1 | 376
1
1
[9 empty] | 優先度 |  | 種別 |  | 難易度
|  | 非CLOSE | 215 | [5 empty] | 高 | 0 | CD |  | 再現困難
|  |  | 詳細凡例 | 進捗状況凡例 |  |  |  |  | 中 | 7 | Map |  | 難
|  |  | 直接指摘 | [5 empty] | 低 | 39 | AI |  | 易
|  |  | しかかり中 | しかかり中 |  |  |  |  | BUG | 22 | 素材
|  |  | 確認困難 | [5 empty] | NEXT | 0 | イベント
[10 empty] | 集計 |  | 種別
[10 empty] | ALL | 165 | ALL | 165
[10 empty] | OPEN | 66 | OPEN | 66
[10 empty] | 保留 | 50 | ソース
[10 empty] | CON | 16 | リソース
[10 empty] | DEBUG | 11 | 両方
[10 empty] | TRACE | 12
[10 empty] | DISCON | 0
[10 empty] | 覚え書き | 1
[10 empty] | CLOSE | 1
[10 empty] | 空白 | 8
[10 empty] | TODO（CLOSE以外） | 156
[12 empty] | <空白> | 未登録
[10 empty] | マイルストーン |  | OPEN | ここまできて初めて登録完了。今すぐやらない→保留/今取りかかってる→CONにすぐ変更すること
[10 empty] | GameSystem | 15 | 保留 | そのうちね
[11 empty] | 0 | CON | 継続/修正が必要。現在作業中！バグの症状がよく分からんが、取りあえずしかかりにする
[11 empty] | 0 | DEBUG | 実装したので、動作確認が必要
[11 empty] | 0 | DISCON | とりあえず実装しない方針
[11 empty] | 0 | 覚え書き | 今後役立つ情報。過去の話
[11 empty] | 0 | TRACE | 動作しながら修正が必要
[10 empty] | プレイの感触 | 1 | CLOSE | おわり
[10 empty] | UI | 2
[10 empty] | Contentsの充実度 | 9
Note on C1: 黄：重要
Note on D1: 黄：すぐやろう
Note on L224: 作成者: AI作成段階
Note on L225: 作成者: 素材から用意が必要

## Close
5 | Scene | Game |  | CLOSE
7 | Tool | けんじゅう | 「ツール」シートで管理 | CLOSE
8 |  | むち | 「ツール」シートで管理 | CLOSE
9 |  | お菓子 | 給仕ツールは出来た | CLOSE
10 |  | ごはん | 「ツール」シートで管理 | CLOSE
11 |  | なでる | 「ツール」シートで管理 | CLOSE
12 |  | つつく（出ふぉ） | 「ツール」シートで管理 | CLOSE
32 | Map | 1ます分右下にずらす | 空白を | CLOSE
33 | Toilet | 実装？ | アイデアに転記した | CLOSE
34 | Bath | 実装？ | アイデアに転記した | CLOSE
36 | UI | パラメータは右端に常時表示 |  | CLOSE |  |  | UI
37 | UI | ツールはタブで出現 |  | CLOSE |  |  | UI
81 | Cursor | きぐ | ツールに転記済み | CLOSE
169 | Neutral | 外部設定にする | した | CLOSE | 中 |  | GameSystem
170 | Cursor | 外部設定にする | した | CLOSE | 中 |  | GameSystem
177 | Neutral | 購入所有設置情報は完全別ファイルにする | した | CLOSE
187 | Cursor | 掴んでいる処理は共通化する（Enko/Neutral | した | CLOSE
16 | Room | 手術室 |  | CLOSE |  |  | Contentsの充実度
17 | Room | 自室 |  | CLOSE |  |  | Contentsの充実度
25 | Menu | パラメータ表示 |  | CLOSE
38 | UI | メニュー（終了など）もタブで出現 |  | CLOSE |  |  | UI
39 | Stand | ほっとくとBoredとか他の状態になって、もじもじしたりする |  | CLOSE
41 | UI | マウスオーバーで解説 | してる | CLOSE |  |  | UI
49 |  | ResearcherDataもSaveする | やってる | CLOSE
53 |  | 移動しない。なんで？ | RESIST考えて無かった | CLOSE
54 |  | RESIST分だけなのに結構早い | こんなもんか | CLOSE
57 | Cursor | 叩く棒はもっと長くする。32x32にこだわらない | した | CLOSE
58 | 拘束台 | 掴む＋D&Dで適用。マインドコントロールでもよいか？ | D&Dにした。UI的に疑問があるので、変わるかも知れないが、とりあえず | CLOSE
59 | Hold | Neutralなど拘束側に表示させ、自身は表示しないってのでもいいかも | そうした | CLOSE
63 |  | スポーツウェアにする（ | した | CLOSE
77 | TalkFrame | 色抜けてない |  | CLOSE
78 | Room | 部屋移動時に拘束状態をリセットする |  | CLOSE
82 | TalkFrame | 上杉。もっと下。というかKYKOHの表示をぱくればいい |  | CLOSE
83 | Cursor | Center位置にバッテンを表示する |  | CLOSE
84 | Cursor | カーソルごとにバッテン位置をかえる |  | CLOSE
85 | Neutral | Enkoとの当たり判定、おしのけ |  | CLOSE
90 | 風呂 |  | 作った。別Open | CLOSE
99 | ChangeRoom | Room一覧ダイアログを出す |  | CLOSE
101 | TalkFrame | 常に表示すりゃいいんじゃね | うん | CLOSE
103 | Bed | Hold->Lying |  | CLOSE
110 |  | ベッドや手術台に強制的に寝かせることが可能（寝ない →寝る時間ならそのまま寝る | した | CLOSE
131 | UI | ゲーム起動時、時刻は常に7:00スタートとする (現実の時刻でもいいかもだが |  | CLOSE
133 |  | バックグラウンドで動作させる | させた | CLOSE
140 |  | パラメータ変化時に、TalkFrameで表現、または、パラメータ一覧のところに一定時間表示（その間パラメータ自体の色も変える | 隙間に表示した | CLOSE
151 | ダイアログ | Cancelが常に出てる | 直した | CLOSE |  |  |  | ○
172 | Eat | モーションループはもう3倍くらい長くする | した | CLOSE
176 | 着せ替え | Bind時 |  | CLOSE
178 |  | 0時スタートになってる。7時にする | 設定した | CLOSE
188 | ログ | 台詞Frameと画面の間にログを表示する（～をしました。～UP、～DOWNなど | やってみた | CLOSE
199 | BackLog | 閲覧してみる | 190 | CLOSE |  | CD | UI
50 |  | 選択中のツール説明をどっかに表示 | してる | CLOSE
51 |  | 当たり判定を頭上に伸ばして、頭もつかめるようにする | した | CLOSE
108 | Cursor | アクティブじゃなかったら表示したいけどなぁ | した | CLOSE
114 | MindControll | クリックした瞬間にN_WALKモードにする | した | CLOSE
115 | Bed | もう少し上にする | した | CLOSE
44 | Cursor | 画像位置をPlayerの位置に持ってくる（一つのImageSetList | ？ | CLOSE
75 |  | 重力増す | 0.45→1 | CLOSE
91 | スポーツ | ジム的な | 用意してるっぽい？ | CLOSE
143 | Particle | Particleエフェクト実装 | 設定はした | CLOSE
148 | 人形 | クリック時に揺れる。Damage状態にして、時間はカウンタを用意 | 設定した | CLOSE
183 | LegBar | 服が上下してない | sita | CLOSE | 中
184 | Rope | 解除：はらぱんだめーじじゃなく下半身だめーじな？ | 直した →できた。別の問題があるが別Open | CLOSE | 中
186 | IntervalEffect | まだ実装中 | sita→効果発動してない。別Open | CLOSE
190 | ログ | ログコマンドで過去を閲覧 | した | CLOSE |  |  | UI
196 | Bath | 実装表示動作 | setteisita | CLOSE
200 | Bath | 入ってるEnko絵 | 用意実装：完 動作確認 | CLOSE |  | 素材
201 | Bath | 入らせる処理 | した | CLOSE
203 | フック | 実装表示動作 （両手吊るし | 設定してみた | CLOSE
204 | フック | 置いた場所からY軸上に300くらいのところに登場するようにする（他の空中用品も一緒 | sita | CLOSE
216 |  | ASSERT_IT_TPEエラーが出たのに止まらなかった。DEBUGなら止めること | 例外を投げたときに、問題を無視していたため。DEBUGなら止める方向で良い | CLOSE
217 | Neutral | 突いたときに動いてない |  | CLOSE
233 | Bath | 部屋の名前は「バス」じゃなくて「浴室」にする |  | CLOSE
234 | Bath | たいるのせいか、画面上にすっとんだ | 設定した | CLOSE
21 | EmotionIcon | 実装 | した →始動してみる | CLOSE
79 | Grab | 必ず、どのオブジェクトよりも手前にプレイヤーも表示 | 離した時に違和感があるかもしれない。 →表示はいつもどおりにさせる した | CLOSE |  |  | GameSystem
130 | Cursor | 使えるツールかどうか判定と、使えない場合はバッテンを表示したい | sita | CLOSE
132 | Command | 時刻を変更できるようにしたい | 作成中 ダイアログは出てきたので、問題修正 | CLOSE
136 | UI | クリック可能かどうかの○×アイコン | dekita | CLOSE | 高 | 素材
149 | 人形 | クリックで揺れる→Enkoがびびったり怖がったり | 設定してみた | CLOSE | 中
218 |  | 服脱がす時のステートは下押さえの奴 | 別Open | CLOSE | BUG
219 | Roter | 行動がnullになってる | stringになってた | CLOSE
224 | バックログ | もっと左に出す | 226 | CLOSE
235 | Bind | release時にエラーになった（状態変更のタイミングモンだいっぽい | とりあえずrelease先にした | CLOSE
236 | Save | イベントスキップ画効いてない | ロードにミス セーブもミス | CLOSE
246 | IntervalEffect | ダメージ発生してないっぽい？ いつまで経っても変化しない | した | CLOSE
52 |  | 選択中のツールは反転表示などで目立たせる | 枠も画像だったので、赤くした →黄色だけどまあいいや | CLOSE |  |  |  | ○
102 | Purchase | Commandからダイアログ | 設定した →表示できてない →してなかった。した | CLOSE | BUG
104 | Roter | 装備中は右上に表示。Interval発動時にAttack状態を表示「 | →Intervalはできた。装備中の派内部に表示(別Openしてる | CLOSE
174 | パラメータ | 装飾もParameterクラスに管理させる（各パラメータのUpDownエフェクト、閾値越えたときの点滅表示 | 大体作ったが、運用にはいたっていない ・エフェクトは確認できた。閾値越えのあれはまあ問題があったら別Opensuru | CLOSE |  |  | GameSystem
220 | Roter | 装備中は、半透明で下腹部似表示する | setteisita.びんたになってた | CLOSE
222 | バックログ | もっと幅広くする | 231 一応別扱いで確認 | CLOSE
223 | 設備 | 購入ダイアログが出ない。適当で良いので出す | 出してなかったっぽい。出した | CLOSE
227 | 待機 | 時刻：ボタンの四角が小さすぎる | 24にした | CLOSE
228 | 待機 | NewTimeが表示されていない | してなかった。した | CLOSE
230 | 部屋移動 | 文字が左上くっつきすぎ | 動かした | CLOSE
238 | ログ | も少し下に表示 | 余白を追加した | CLOSE
243 | Bath | 右方向にする（できてない？ | 設定してなかった | CLOSE
245 | IntervalEffect | ダメージは行った時もログに出す | 共通化させてるところ→設定してみた | CLOSE
247 | Bath | WaterFrontが半透明になってない | 対処した | CLOSE
250 | IntervalEffect | 間隔・確率が短すぎ・高すぎた。もっとゆっくりにする | 50%→20%、100→400Fおき | CLOSE | 中
258 | ウォーキングマシン | ウォーキングマシン | 置いた→OK | CLOSE |  | 素材
100 | Give | アイテム一覧を出す（毒とかも | した →表示されない →設定してなかったのでした | CLOSE | BUG
146 | 鉄球 | Grabで掴んで投げられる | 掴む設定はした →掴めてない →Neutralの処理が無かった。ので書いた | CLOSE | BUG |  | GameSystem
157 | 時間 | 夜は暗くする | した | CLOSE |  |  |  | ○
160 | Enko | 食べる時は腕も表示する 腕はEnkoのSeqの一つ | 設定した →食い物が表示されてない（というか選ぶダイアログが出てないアイテムは表示されてないが、一応出来たか？ | CLOSE
239 | Hook | Hold位置をもっと下にする | 48->64 | CLOSE
256 | Item | 購入の仕組み | 262 | CLOSE |  | CD
280 | 待機 | 上が時間減になってる。増にする | した | CLOSE
282 | 待機 | OKボタンが出ていない |  | CLOSE
292 | アイテム | ダイアログ出た時に落ちた |  | CLOSE

## 覚書
13 | 感情パラメータ | ・喜怒哀楽 →希望、怒り/反逆、悲哀、快楽 ・恐怖 ・警戒 ・正気 ・信頼 |  | 覚え書き
26 | 名前 | エーディット テスラ（コード名Enko） | エーディットな | 覚え書き
27 | Room | 下部に顔アイコンと台詞テキスト表示 | 顔つけた。台詞も表示可能 | 覚え書き
35 | Pick | 服従または快楽（信頼）が一定以上なら、Pickでつついた場所を調べる（何か有れば。） | MindControlあるので不要。 | DISCON
45 |  | 持ち上げて叩き落とす | やった | 覚え書き
61 | Cloth | 上下別にしよう | うん | 覚え書き
62 | Cloth | スパと上はタンクトップ？ | 63にする | DISCON
118 | Neutral | 上に行くほどちょっとずつ手前になる | yame | DISCON
147 | Neutral | クリックした時に何か処理させたい | 対応中 | 覚え書き
152 | hpllib | startWalkなど、徐々に一般化していきたい | stalkWalkは一般化できたが、他も常に考える | 覚え書き
158 | Neutral | タンスをつつくと、中身整理ダイアログが出るようにする | コマンドでやる | DISCON
180 |  | drawStringはなるべく共通化する | とりあえずTalkFrameに表示するとこはできた | 覚え書き
189 | ログ | 一定時間で次々表示 | いらんか | DISCON
191 | ログ | ファイルに保存する | 今回は不要 | DISCON
192 | ログ | 保存の周期を設定し、変更できるようにする | 今回は不要 | DISCON
42 | UI | 右クリックだかスペースだかで、クリックできる箇所を表示（マップ内限定 | いらんか （可能なら○になるようにしてるし | DISCON |  | UI
43 | UI | マウス座標はメインループ内で常に更新する |  | 覚え書き |  | UI
56 |  | 体に残す傷を簡単に表示する方法は…？ ・別状態として画像を用意：意外と簡単。 ・傷跡を体の上に上書き：不自然にならないようにするのが困難 | 消える方向でおｋ | 覚え書き
89 | トイレ |  | イランか | DISCON
156 | 目隠し | 行動がかなり制限される | した | 覚え書き |  | GameSystem
175 | TextResource | 無かったダミー表示にした方がいいんじゃね？ | DeBUGは気づきになるので現状でOK。Releaseはその方式がいいかも | 覚え書き
181 | ログ | やったことを全て記録する | ファイルには今のところ出さないが、設定した。 | 覚え書き
48 | 給仕 | 時間に合わせて出すものを変える | 選べるようにする | DISCON
60 |  | やけどや傷など、状態異常を持つようにして、該当箇所（クリック箇所）に、その状態が残って表示されるようにする（治療または洗浄で戻るようにする） | 一時的にした | 覚え書き
109 | Room | 最小Zをそれぞれで設定する。 | 仕組みは用意した。新しい部屋用意したときに忘れないように市内とね | 覚え書き
138 | UI | テスラの顔を単純拡大したものを貼り付ける | 色々用意しよう →アイデア表で管理 | 覚え書き | 素材
232 | 部屋移動 | 移動後にダイアログを閉じるようにする。他のダイアログも、選択系は全部同様 | 既存のものは全て設定した | 覚え書き
259 | ウォーキングマシン | ウォーキングマシン（手前の棒 | いらない | DISCON | 素材

## 覚書2
1 | 目 | ぶーちゃん: ハイライトをRGB255じゃなくて 髪の色を明るくしたような色にしてみよう |  | 覚え書き
2 |  | ぶーちゃん: 徐々に細くなる足はドットだと動かしにくいから注意だぞ |  | 覚え書き
3 | 口 | ぶーちゃん: 口閉じてるときは描かないってのも手だと思う、そのサイズだと |  | 覚え書き
4 | 口 | ぶーちゃん: もう少し彩度落としぎみの紫寄りのピンクで、肌の色に沈まない色を厳選するといいと思う |  | 覚え書き
28 |  | ぶーちゃん: ライン入りの服を動かすときはアンチエイリアス技術が必須となる |  | 覚え書き
29 | Dead | もすまん⇒入室者全員: これでもまだ生きててもぞもぞするといいな。 |  | 覚え書き
97 |  | Buuchan: 円ツール積極的に使おう |  | 覚え書き
98 |  | Buuchan: ちびドットは基本顔が横に長いと思う |  | 覚え書き
129 |  | Buuchan: 音・辞典 Vol5おすすめ |  | 覚え書き
126 |  | [21:51:38] MO2 mo2: あとは、上半身下半身でクリックした時の反応が違うと面白そう | 仕組みはある。増やしたいね | 覚え書き
128 |  | [22:41:58] MO2 mo2: タイミングよくプレイヤー０がおひねりを投げるとか 投げるアイテムによって反応が変わるとかね |  | 覚え書き
179 |  | ぶーちゃん: できることが増える、数字が増えるってのはとても分かりやすいご褒美 |  | 覚え書き
205 | フック | しるこ: そういうので吊り下げて、唐辛子みたいな香辛料が入った鍋で、茹でるリョナとか考えてた |  | 覚え書き
206 | フック | ぶーちゃん: もうあと2，3回巻いた方がいいかもしれない |  | 覚え書き
64 |  | ぶーちゃん: ドットはまず可愛く描けるようにすることが重要よ まだちょっとディテールが多いと思う もっとばさばさとディテールを切り捨てて見栄えの良さと動かしやすさを追求するのじゃ | 手打ちの曲線はムリだし、直線大事やね | 覚え書き
65 |  | ぶーちゃん: 正面方向に伸びるアホ毛ついてるのかな ついてないとすると左下に伸びるハイライトは違うと思う | 消し忘れだと思う | 覚え書き
66 |  | えび: 曲線考えるのは後でｲｲﾈ… |  | 覚え書き
67 |  | まど: おっぱおはもうちょっと下で脚はもう少し短い方がバランスいいかも |  | 覚え書き
120 |  | もすまん: ミネト エリとかどうだろう。 | 真面目なんやで！…多分 | 覚え書き | 低
121 |  | ちんすら: キャラクターをフィギュアにして、それが直立するかどうかですね・・・ |  | 覚え書き
122 |  | いけん: 稼動フィギュア持ってるなら同じポーズで立たせてみるといいかも | 買うか・・・？ | 覚え書き
123 |  | んすら: ニーソのライン、頭のラインから判断して、足の部分も視線とほぼ平行になるはずですけれど 今回は足が45度視点なので、これを90に直すか、ニーソのライン等を変えていくかというポイントが生まれてきてそうするといろいろ変更点がみえてくるので一つデッサンバランス関連の改善点が見つかればその新しい改善点に対応して、今まで大丈夫と思っていたところが新たに問題点として浮上してくるので、連鎖的に様々な部分を直すことができるということです |  | 覚え書き

## ツール
[5 empty] | Enko | ステータス |  |  | 固有動作 |  | セリフ |  | Emotion Icon
ID | CursorType | 道具 | 細分 | （場所） | 行動 | 実装是非 | アイコン作成 | Decal | 表示 | 動作実装 | 文章 | 顔 | 種類 | 実装 | その他
0 | PICK | つつく |  | 一般 | 画面方向を見る →あたまかかえるだけにした | 済 | ○ | なし | ○ | ○
|  |  |  | 胸部 | 嫌悪 →ボツ | ボツ | - | - | - | - | -
|  |  |  | 局部 | 嫌悪 | 実装決定 | -
1 | GRAB | つまむ |  |  |  | 済 | ○ |  | ○ | ○
2 | BEAT | 棒 |  | 頭 | 頭かかえる | ボツ | - | - | - | - | -
[5 empty] | しゃがみ時も同様 | ボツ | - | - | - | - | -
|  |  |  | 上半身 | Slap | 済 | ○ |  | ○ | ○
|  |  |  | 腹 | はらぱん |  | -
|  |  |  | 足 | 足をかばう | ボツ | - | - | - | - | -
[6 empty] | ボツ | - | - | - | - | -
3 | GIVE | 給仕 |  | 一般 | 空腹時食べる | 実装決定 | ○ |  | ○ |  |  |  | Heart | DEBUG
4 | PETTING | なでる |  | 一般 | 目をつむる | 済 | ○ | なし | ○ | ○
5 | MIND_CONTROLLER | マインドコントロール |  | 一般 | クリックした場所へ移動 | 済 | ○ | なし | ○ | ○
6 | FLAME_THROWER | 火炎放射 |  | 腹 足: 一般; はらぱん ボツ: 実装決定; - -: ○; - -: 火傷
7 | CLOTH_T | トップ |  | 一般 | トップ着脱（絵は上ダメージ | 実装決定 | ○ | なし
8 | CLOTH_U | アンダー |  | 一般 | アンダー着脱（絵は下ダメージ | 実装決定 | ○ | なし
9 | NUKOSU | そういうきぐ |  | 腹 足: 一般; はらぱん 足をかばう: 下ダメージ; はらぱん ボツ: 実装決定; - -: ○
|  |  |  | こうそくだい | ダメージ | 実装決定 | -
10 | KNIFE |  |  | はらぱん ボツ: 実装決定; - -: ○
11 | PEN | マジック |  | はらぱん 足をかばう: 落書き; はらぱん ボツ: 実装決定; - -: ○
12 | CHISEL | ノミ |  | はらぱん 足をかばう: 突き刺し（はらぱん絵; はらぱん ボツ: 実装決定; - -: ○
13 | ROTER |  |  | はらぱん ボツ: 実装決定; - -: ○
14 | FOOT | 踏む |  | 腹 足: 倒れている; はらぱん 足をかばう: はらぱん（たおれ; はらぱん ボツ: 実装決定; - -: ○ |  |  |  | 倒れていないときは当たらない
15 | ROPE | ロープ |  | 腹 足: 一般; はらぱん 足をかばう: 腕固定; はらぱん ボツ: 実装決定; - -: ○
16 | LEG_BAR | 棒 |  | はらぱん 足をかばう: 足固定。腕固定が前提; はらぱん ボツ: 実装決定; - -: ○
17 | SHOT | けんじゅう |  | はらぱん ボツ: 実装決定; - -: ○
18 | EYE_BAND | 目隠し |  | はらぱん ボツ: 実装決定; - -: ○
むち
叩く | bar: - -
くびしめ
| ぼつ | マインドコントロール |  | はらぱん 足をかばう: 一回目：対象を決定; - -: ○
二回目以降：特定の場所へ移動 (右クリックでもいいかも
|  | クリアランス | 水鉄砲 | はらぱん 足をかばう: 押しっぱなしで洗浄。高速回復剤を含み、傷なども消える（Ｖｉｔａｌ/Lifeには影響しない）
ドリル
注射
|  | しまう |  | はらぱん 足をかばう: アイテム一覧にしまう（LIFT系のみ
猿轡
つねる
|  | 持ち上げる | 手
腕
Note on L3: 仮の一般的な動作を実装しても、○にしないこと。

## アイデア
|  |  | 効果 | [15 empty] | ボーナス |  | ステータス | 実装済み
場所 | 設備/ツール | アクション | hope | anger | sad | pleasure | fear | san | slave | vital | life | fatigue | food | nyo | E | 怪我 | 病気 | その他 | 1を基準とする | 理由 | 変動決定済み | 画像 | 動作 | パラメータ変動
P-Room | Bed/床 | 寝る |  | ▼ | ▼ |  | ▼ | ▲ |  | ▲ | ▲ | 全回復 | ▼ |  |  | ▽ | ▼ |  | 1 | 睡眠パターンの観察 |  | ○
| タンス | 服 | [15 empty] | 特になし
| ぬいぐるみ | 抱く |  | ▼ |  | ▲ | ▼ | ▲
|  | クリック（ゆれる） |  |  |  |  | △ |  |  |  |  | △
| 雑誌 | 読む | ▲ | ▼ | ▼ | ▲ | ▼ | ▲
| 机 | 本を読む
食べる
飲む
起きたらおでこに跡が・・・ | bar: クリック（ゆれる） 読む
もたれかかる （つっぷしたかっこうで、目を開けて顔を手前に向けてる
絵を描く
何か文を書く
共通 | [9 empty] | △ | △ | △ | ▼ |  |  |  |  | 6時間で60%→1時間で10 | bar: 雑誌 to クリック（ゆれる） 読む
| 雑誌: つつく; クリック（ゆれる） 読む: 上半身 |  |  |  | △
| クリック（ゆれる） 読む: 下半身; クリック（ゆれる） ▼: ▲ |  |  |  | △ |  |  | △
| GIVE | 食べる | ▲ |  |  | ▲ |  | ▲ |  | △ | △ |  | ▲ | △
[10 empty] | △ | △ |  |  | ▲ | bar: クリック（ゆれる） 読む to クリック（ゆれる） ▲; クリック（ゆれる） ▲; △ ▲
飲む（毒
| クリック（ゆれる） 読む: 銃（射撃場; クリック（ゆれる） ▲: ▲; △ ▼: ▼; △ ▲: ▲ | ▼ |  |  | ▲
| BEAT | ダメージ | ▼ | ▲ |  | ▼ | ▲ |  | ▲ | ▼ | ▼※ |  |  |  |  | ▲ |  | ※Vital一定以下で怪我が増えてLifeへる
BEATと一緒 | bar: 雑誌
| ロープ |  |  | ▲ |  | ▼ | ▲
| 足棒 |  |  | ▲ |  | ▼ | ▲
| 目隠し |  |  |  |  | ▼ | ▲ | ▽
猿轡
| 雑誌: 銃; クリック（ゆれる） 読む: 頭; クリック（ゆれる） ▲: ▼ |  | 即死 | 即死
| クリック（ゆれる） 読む: 下半身; クリック（ゆれる） ▲: ▼; △ ▼: ▲ |  | ▼ | ▼ |  |  | ▲ |  | ▲ |  | 大ダメージ
耐久試験場(大規模) | 雑誌: 火炎放射器; クリック（ゆれる） 読む: 熱耐性; クリック（ゆれる） ▼: ▲; クリック（ゆれる） ▲: ▼ | [5 empty] | ▲ |  | ▲
| 雑誌: 鉄球; クリック（ゆれる） 読む: 衝撃耐久; クリック（ゆれる） ▼: ▲; クリック（ゆれる） ▲: ▼ | [5 empty] | ▲ |  | ▲
| 雑誌: 電気銃; クリック（ゆれる） 読む: 電気耐性; クリック（ゆれる） ▼: ▲; クリック（ゆれる） ▲: ▼ | [5 empty] | ▲ |  | ▲
| 雑誌: 硫酸; クリック（ゆれる） 読む: 劇薬耐性; クリック（ゆれる） ▼: ▲; クリック（ゆれる） ▲: ▼ | [5 empty] | ▲ |  | ▲ |  | 塗るタイプ
| 雑誌: 毒薬; クリック（ゆれる） 読む: 劇薬耐性; クリック（ゆれる） ▼: ▲; クリック（ゆれる） ▲: ▼ | [5 empty] | ▲ |  |  | ▲ | 打つタイプ
| フック | 吊り下げ
器具試験場 | 雑誌: Bondage
木馬
射撃訓練場 | クリック（ゆれる） 読む: 弾丸耐性
爆発耐性
SCP施設 | SCP-173 | 発見 | ▽ |  |  | ▽ | ▲ | ▼ |  |  |  | ▲
| クリック（ゆれる） 読む: 首絞め |  | 即死 | 即死
Oldman
Shyman
生物兵器実験棟 | 雑誌: スライム
ローパー
触手
処理場 | 雑誌: デストラクター; クリック（ゆれる） 読む: 粉砕
手術室 | 雑誌: 手術台
分別代
トイレ | 雑誌: べんき; クリック（ゆれる） 読む: 用足し; クリック（ゆれる） ▼: ▽ | [5 empty] | 0
湯船 | bar: 雑誌 to クリック（ゆれる） 読む
| 椅子？ | 洗い
スポーツジム | 雑誌: ランニングマシン; クリック（ゆれる） 読む: 走るだけ
後ろに破砕機設置
力尽きる
破砕機
| 雑誌: サンドバック; クリック（ゆれる） 読む: 殴るだけ; クリック（ゆれる） ▲: ▲ | ▼ | ▲ | △ | ▼
跳ね返りに吹き飛ばされる
Note on E1: ▲：増加 ▼：減少 △：微増
Note on F1: 黄色は感情系
Note on M2: 怪我や病気がある場合は回復量が少ないか回復しない

## Pic
Sequence::Common | 絵 |  | StateType |  |  |  | ステータス
ID | 概要 | 細分 | 対応する状態 | Sequence | 発生条件 | 詳細 | 絵 | 登録 | 動作 | 台詞 | 説明
0 |  |  |  | STAND_SHAME | naked
1 |  |  |  | STAND | 通常時
2 |  |  |  | WALK
3 |  |  | DASH | DASH
4 |  |  |  | CROUCH
5 |  |  |  | EAT
6 |  |  |  | DAMAGE | [5 empty] | CON | FACE待ち
7 |  |  |  | CROUCH_DAMAGE
8 |  |  |  | SLEEPING
9 |  |  |  | SLEEPING
10 |  |  |  | DEAD_PLANE
11 |  |  |  | DEAD_TEAR
12 |  |  |  | TIRED
13 |  |  |  | DAMAGE_FLYDOWN
14 |  |  |  | DAMAGE_SLAP
15 |  |  |  | HANGED
16 |  |  |  | FLYDOWN
17 |  |  |  | BIND
18 |  |  |  | BIND_DAMAGE
19 |  |  |  | BIND_2
20 |  |  |  | DAMAGE_4
21 |  |  |  | DAMAGE_5
22 |  |  |  | STAND_2
23 |  |  |  | LYING_1
24 |  |  |  | LYING_DAMAGE_1
25 | 怯え |  | CROUCH | CROUCH_2 |  | 目を瞑って頭を抱えてしゃがむ
26 |  |  |  | STAND_3 |  | 撫でたとき
27
28
29
30
31
32
顔
Sequence::Common
9 |  |  | STAND,WALK | ENKO_FACE | 通常
|  |  |  | ENKO_FACE_FEAR | 怯え
|  |  | DAMAGE | ENKO_FACE_DAMAGE | ダメージ | 目を瞑った感じのやつ
| なでなで |  |  |  |  | 目を瞑る | ○ | ○ | ○
| つるし | くび
ドアをドンドン
| あくび | [5 empty] | ○ | ○ | ○
| Dead | plane | 餓死 |  |  |  | ○
| 打撲 | harapan |  |  |  |  | ○ | ○
| 走る | 運動 | DASH_2 |  |  | ウォーキングマシーン用。普通のやつ
|  | 恐怖 | DASH |  |  |  | ○ | ○
飲む
| ダメージアリ立ち | 軽症 | STAND |  |  | 片腕を押さえてる
|  | 重症 | CROUCH_2 |  |  | へたり座り
| ダメージ | へたり座り
|  | 順方向ふっとび |  |  |  | ふっとんでるので、顔見えなくてもおｋ
|  | 逆方向吹っ飛び |  |  |  | のけぞってるので、口だけ見えるのでもおｋ
| 座り | 体育座り（絶望
|  | へたり座り（眠りかけ |  |  |  | 睡眠薬/ベッドなし放置
| 縛り手 | 後ろ。座り
後ろ。立ち
| 足棒 | 横渡しのつっかえ
| 目隠し | へたり座り |  |  |  | 歩かない
立ち
猿轡
| 寝そべり | リバウンド |  |  | リバウンド | 顔は見えなくてもおｋ | CLOSE | OPEN
Lying時のダメージにも
| 設置 | 小さいものを床に置く
小さいものを机に置く
| 瀕死 | 移動 |  |  | Vital0
|  | 停止（縦肘 |  |  | Vital0 | うつむきで顔見えなくてもよい →難しいので前を向いたまま
| 木馬 | 通常時
|  | クリック |  |  |  | 揺らす
| 内診台 | クリック |  |  |  | ダメージ
触手服
| 走る | 普通
早い
疲れる
| 放心 | 目が点
ahe

## メモ
通称 | エーディット・T・テスラ
クローン手法 | 抽出した卵子に遺伝子操作及び薬物処方を行い、クローニングする。
バックアップとしてSCPの「産道」を併用。比較やコピーを容易にできた

## その他
条件 | 状態
fear高 | しゃがみこんで震える
beatによりvital低 | イベント：「嗜虐」発動
睡眠薬 | その場で寝る

## Sheet1
000:P-ROOM
011:HUB01
001:Lab
002:Multi
00x:
01x:HUB02
00x:
00x:
00x: